## Hoja1
| PANTALLAS | HTML respecto a DEF | Controladores Thymeleaf-Spring MVC | Tareas en curso | Status | HORAS A CULMINAR
Jhennyfer | Pagos Telebanking | Sí | Sí | Funcionamiento de filtros con jquery para aparecer y desaparecer columnas | 80% | 4
Javier | Solicitud crediticia | Sí | Sí | Ordenamiento por campos de registros de la grilla | 40% | 4
César | Pagos del/al Exterior | Sí | Sí | Implementación del botón "CARGAR MÁS REGISTROS" para la grilla (simulación) | 50% | 4
José Luis | Notas y Constancias | Sí | Sí | Ubicación de íconos (ascendente y descendete y simulación de movimiento) | 70% | 2
Elvis | Home | Sí | Sí | Validación del captcha con jquery | 30% | 4
Mijail | Cheques de gerencia | Sí | Sí | Arreglo de cabecera flotante(mal ubicado en la grilla) | 90% | 2
Rommy | Cambio clave / General de Saldos | Sí | Sí | Integrar correcciones (scroll deformado y datos) | 70% | 3
Nota:Todos los controladores están con datos en duro y sin una definición de beans.
TAREAS EXTRAS REALIZADAS
| Validaciones de campos de entradas alfanuméricos | César
| Investigación de context en thymeleaf (propuesto por Geoffroy) | Elvis y César
| Solución para desaparecer popup Tipo de Cambio | César
| Validación de calendarios con jquery (bloqueo de uno al otro por fecha elegida) | Mijail
| Corrección de grillas(deformación cuando tenemos registros de cadenas grandes) | Mijail
| Correción de scroll que empujaba la página hacia arriba (aplicado en todas las pantallas con grillas) | Mijail
| Creación de métodos reutilizables para todas las pantallas(Inyección header y footer) | Elvis
| Piloto para eliminación de depencias durandal y knockout de las páginas | Elvis
| Validación de lógin con jquery para cambio de clave | Rommy